Технические требования на выполнение работ

(требования к продукции)

«ОКПД2 42.22.12.111. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов) по реконструкции ВЛ-0,4/10 кВ г.Зеи и Зейского района на территории обслуживания структурного подразделения "Северные электрические сети" в рамках выполнения инвестиционного проекта: J_28-АЭС-C-11.7, М_28-АЭС-11.8 филиала "Амурские электрические сети"»

Лот № 26301-ТПИР ОБСЛ-2024-ДРСК-АЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель выполнения работ [Опциональный раздел]

1.4.	Существующее положение [Опциональный раздел]

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

5.	Приложения	11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения:

| ВЛ | Воздушная линия |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| Ед.изм. | единица измерения |
| ЗУ | земельный участок |
| ИРД | исходно-разрешительная документация |
| кВ | единица измерения напряжения киловольт |
| кВт | единица измерения мощности киловатт |
| КЛ | кабельная линия |
| Кол-во | количество |
| КПТ | кадастровый план территории; |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ЛЭП | линия электропередач |
| мм | единица измерения в миллиметрах |
| МО | Муниципальное образование |
| НПА | нормативно-правовой акт |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ПД | Проектная документация |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок |
| ПС | подстанция |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| ПУД | правоустанавливающий документ |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РФ | Российская Федерация; |
| РД | рабочая документация |
| РТП | распределительный трансформаторный пункт |
| РЭС | районные электрические сети |
| РУ | Распределительное устройство |
| см | единица измерения в сантиметрах |
| СВ | Секционный выключатель |
| СП | струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” |
| СП | Свод правил |
| СПиП | Строительные нормы и правила |
| СРО | саморегулируемая организация |
| тн | единица измерения в тоннах |
| ТП | Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт |
| ТТ | Технические требования |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТУ | Технические условия |
| шт. | единица измерения в штуках |
| ЭПУ | Энерго-принимающее устройство |

  - Наименование закупаемой продукции (выполняемых работ)

«ОКПД2 42.22.12.111. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов) по реконструкции ВЛ-0,4/10 кВ г.Зеи и Зейского района на территории обслуживания структурного подразделения "Северные электрические сети" в рамках выполнения инвестиционного проекта: J_28-АЭС-C-11.7, М_28-АЭС-11.8 филиала "Амурские электрические сети"»

  - Цель выполнения работ

Целью выполняемых работ является выполнение строительно-монтажных работ в отношении объектов капитального строительства, указанных в перечне объектов заказчика (Таблица 1) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 6 к ТТ), для исполнения обязательств АО «ДРСК» на территории обслуживания структурного подразделения "Северные электрические сети" в рамках выполнения инвестиционного проекта: J_28-АЭС-C-11.7, М_28-АЭС-11.8 филиала "Амурские электрические сети".

  - Существующее положение

    - Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – реконструкция.

    - Выполнение работ обеспечивается в соответствии с Ведомостями объемами работ (Приложение 1-2 к ТТ);

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Имущество Заказчика (основные средства) в составе Объекта в соответствии с ТЗ (Приложение 6) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ Ф №9 ПС 220 кВ Энергия | Амурская область, г. Зея, с. Сосновый Бор | ВЛ 0,4 кВ ТП-64, ТП-19/1, ТП-19 (AS0002620) |
| 2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Сосновый Бор |  | ВЛ 0,4 кВ ТП-42, ТП-43 (SS0000122) |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |
| 1.1. | Выполнение СМР и ПНР в соответствии с предоставленной Заказчиком ПД и ведомостью объемов работ | объект | 2 |

    - Требования к срокам выполнения работ.

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование (состав Работ) | Период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы | С момента заключения договора | 30.11.2024 |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общие требования выполнения работ |  |  | -//- | -//- |  |  |
| 1.1.1 | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении кадастровых работ | - При выполнении работ руководствоваться: - Земельным кодексом Российской Федерации; - Градостроительным кодексом РФ; - Гражданским кодексом РФ; - Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Федеральным законом от 30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказом Министерства экономического развития РФ от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»; - Приказом Минэкономразвития России от 28.07.2017 N 383 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат»; - Постановлением Правительства РФ от 28.07.2000 N 568 «Об установлении единых государственных систем координат»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; - Нормами отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1; |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| 1.1.2 | Требования к выполнению строительно-монтажных работ | - Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - Назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - Разбивка трассы; - Подрядчик самостоятельно согласовывает производство работ со смежными землепользователями, с заинтересованными организациями, физическими лицами и получает разрешение на производство работ (ордер на производство земляных работ), в установленном законом порядке; - Извещает заинтересованные организации и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов; - Строительно-монтажные работы выполняются на основании разработанного Подрядчиком и согласованным с Заказчиком проектом производства работ (ППР). ППР разработать с учетом минимизации времени отключения ЛЭП для производства работ и получить все необходимые согласования; - Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда (правил безопасности). При необходимости с оформлением допуска для производства работ в зоне, действующей электроустановки; - Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе: - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - СП 48.13330.2019 Организация строительства; - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения; - СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства; - СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве; - РД-11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»; - СО 34.35.302-2006 «инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроатвоматики электростанций и посдтанций» - РД 153-34.3-35.613-00 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроатвоматики электрических сетсей 0,5-35 кВ» - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; - Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002); - Правила пожарной безопасности; - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н; - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Приморского края и содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту. - Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. ППР и график разрабатываются Подрядчиком и перед началом работ предоставляются для согласования Заказчику; - Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16 мая 2023 г. N 344/пр, в частности: - Ведомость объектов (с указанием физ. параметров); - Акт технической готовности электромонтажных работ; - Схемы оборудования; - Акты освидетельствования скрытых работ: - по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; - по устройству траншей, оснований, фундаментов, прокладке кабеля, обратной засыпке; - на прокладку кабельных линий; - на устройство основания под фундаменты; - Исполнительная документация на пересечения, сближения и параллельное следования с инженерными коммуникациями и сетями; - Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства; - Протокол проверки наличия цепи между заземленной установкой и заземлителем; - Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; - Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); - Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: - увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; - исключить любую работу; - изменить характер или качество, или вид любой части работы; - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта; - Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организационно технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  | - Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. - Доставка строительной техники к месту производства работ, доставка к месту работы необходимых материалов (все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно). - Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии ППР (проекта производства работ) и графика производства работ, которые разрабатываются Подрядчиком и не менее чем за 10 дней до начала работ предоставляются для согласования Заказчику. - Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком, не менее чем за 15 рабочих дней, графику. - Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. - Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. - Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Требования к используемым материалам и оборудованию |  | - Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе рабочей документации. - Подрядчик в обязательном порядке письменно согласовывает с Заказчиком Поставщика оборудования и материалов. - Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик: - Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия; - Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком; - Требования к сертификации продукции: - Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям; - Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями); - Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций; - При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации). - Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа, вывозятся Подрядчиком на склад базы СП «СЭС» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС», в чьем ведомстве находится реконструируемый объект, и передаются Подрядчиком Заказчику, с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями (приложение № 1-6/31 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»). | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Контроль качества работ |  | - Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». - Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. - Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. - При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. - Подрядчик при необходимости письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. - Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| 1.4.2. | Контроль качества используемых материалов и оборудования |  | - Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ. - Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 8733-74, ГОСТ Р 2.601-2019, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. - Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. - Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику с исполнительной технической документацией. | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| 1.5. | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ |  | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Работы, производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022). |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| 1.6.2. | В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы». |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| 1.6.3. | Подрядчик (Исполнитель по договору подряда) до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Результат работ |  | Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с техническим заданием, ведомостью объемов работ, проектной и рабочей документацией представленных в приложении к техническому заданию (Приложение 1, 2, 5, 6). | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| 2.2 | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| 2.2.2. | - Акты выполненных работ оформлять по объекту таблицы 1 с указанием наименования объекта. - Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах и передается: - 1 экземпляр в соответствующий РЭС; - 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Амурские электрические сети» по акту приемки-передачи; - 1 экземпляр в отдел капитального строительства и инвестиций филиала АО «ДРСК» «АЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС в бумажном виде и полный отсканированный комплект в формате pdf. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| 2.3. | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Требования к составу передаваемой исполнительной технической документации |  | Вместе с актами выполненных работ Заказчик передает исполнительную документацию по каждому объекту Таблицы 1 в соответствии с титулами РД в следующем кратком объеме в зависимости от типа исполнения: - Акт технической готовности электромонтажных работ; - Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; - Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры, по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; - Исполнительная документация на пересечения, сближения и параллельное следования с инженерными коммуникациями и сетями; - Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства; - Протокол наличия цепи между заземлённой установкой и заземлителем; - Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; - Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии). - журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; - журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. - . Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. |  |  |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Определены проектом договора подряда. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда |  | - Порядок согласования субподрядных организаций определен разделом 2 проекта договора подряда. - Объем договоров субподряда в совокупности не может превышать более чем на 30 % (тридцать процентов) от Цены Договора. - Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Особые условия |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2 Порядок расчета коэффициента:

Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

k=PN,

где P – стоимость предложения Победителя;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке

k –  понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.2. Требования к выполнению сметных расчетов (на стадии исполнения Договора Подрядчиком):

4.2.1.В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с договорными условиями и приложением № 3 к настоящему Техническому заданию «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

4.2.2.Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением № 3 к настоящему Техническому заданию «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

5. Приложения

Приложение № 1: Ведомость объемов работ Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ Ф №9 ПС 220 кВ Энергия;

Приложение № 2: Ведомость объемов работ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Сосновый Бор;

Приложение № 3: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию (сметной документации);

Приложение № 4: Сметная документация;

Приложение №5: Проектная документация.

Приложение №6: Техническое задание.