Технические требования на выполнение работ

(требования к продукции)

ОКПД2 42.22.22.120. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (включая поставку материалов) по реконструкции РУ-10 кВ на ПС 110 кВ Игнатьево на территории обслуживания структурного подразделения "Центральные электрические сети" в рамках выполнения инвестиционных проектов: M_28-АЭС-5241-Ц, N_28-АЭС-5393-Ц филиала "Амурские электрические сети"»

Лот № 26701-ТПИР ОБСЛ-2024-ДРСК-АЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель выполнения работ

1.4.	Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

5.	Приложения	11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения:

| ВЛ | Воздушная линия |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| Ед.изм. | Единица измерения |
| ЗУ | Земельный участок |
| ИРД | Исходно-разрешительная документация |
| кВ | Единица измерения напряжения киловольт |
| кВт | Единица измерения мощности киловатт |
| КЛ | Кабельная линия |
| Кол-во | Количество |
| КПТ | Кадастровый план территории; |
| ЛСР | Локальный сметный расчет |
| ЛЭП | Линия электропередач |
| мм | Единица измерения в миллиметрах |
| МО | Муниципальное образование |
| НПА | Нормативно-правовой акт |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПД | Проектная документация |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок |
| ПС | Подстанция |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| ПУД | Правоустанавливающий документ |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РФ | Российская Федерация |
| РД | Рабочая документация |
| Рек | Реконструкция |
| РТП | Распределительный трансформаторный пункт |
| РЭС | Районные электрические сети |
| РУ | Распределительное устройство |
| см | Единица измерения в сантиметрах |
| СВ | Секционный выключатель |
| СП | струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” |
| СП | Свод правил |
| СПиП | Строительные нормы и правила |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| тн | Единица измерения в тоннах |
| ТП | Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт |
| ТТ | Технические требования |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТУ | Технические условия |
| шт. | Единица измерения в штуках |
| ЭПУ | Энерго-принимающее устройство |

  - Наименование закупаемой продукции (выполняемых работ)

ОКПД2 42.22.22.120. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (включая поставку материалов) по реконструкции РУ-10 кВ на ПС 110 кВ Игнатьево на территории обслуживания структурного подразделения "Центральные электрические сети" в рамках выполнения инвестиционных проектов: M_28-АЭС-5241-Ц, N_28-АЭС-5393-Ц филиала "Амурские электрические сети"».

  - Цель выполнения работ

Целью выполняемых работ является выполнение строительно-монтажных работ в отношении объектов капитального строительства, указанных в перечне объектов заказчика (Таблица 1) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к ТТ), для исполнения обязательств АО «ДРСК» на территории обслуживания структурного подразделения Центральные электрические сети в рамках выполнения инвестиционных проектов: M_28-АЭС-5241-Ц, N_28-АЭС-5393-Ц филиала Амурские электрические сети.

  - Существующее положение

    - Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – реконструкция.

    - Выполнение работ обеспечивается в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к ТТ);

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Имущество Заказчика (основные средства) в составе Объекта в соответствии с ТЗ (Приложение 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Игнатьево | Амурская область, Благовещенский р-он, с. Игнатьево | инв. № CS0002257 |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |
| Подключение заявителя: ИП Круглик Д.В. |  |  |  |
| 1. | Временное перемещение трех существующих ячеек КРУН-10, демонтаж фундамента. | объект | 1 |
| 2. | Монтаж трех ячеек К-59 КРУН-10 кВ | объект | 1 |
| 3. | Пусконаладочные работы | объект | 1 |
| Подключение заявителя: ООО "АБС Благовещенск" |  |  |  |
| 4. | Установка 7 ячеек К-59 КРУН-10 кВ. СМР | объект | 1 |
| 5. | Установка 7 ячеек К-59 КРУН-10 кВ. ПНР | объект | 1 |
| 6. | Подъездная дорога | объект | 1 |
| Реконструкция ПС 110 кВ Игнатьево |  |  |  |
| 7. | Демонтаж существующего КРУН-10 кВ на ячейках К-37 | объект | 1 |
| 8. | Монтаж 11 ячеек К-59 КРУН 10 кВ | объект | 1 |
| 9. | Пусконаладочные работы | объект | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ.

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование (состав Работ) | Период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы | с даты, следующей за датой заключения договора. | 01.10.2024 |

  - Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

# Наименование работ: «выполнение СМР»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общие требования выполнения работ |  |  | -//- | -//- |  |
| 1.1.1 | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | • Указаны в Техническом задании (Приложение 1 к ТТ) |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.1.2 | Требования к выполнению строительно-монтажных работ | - Указаны в Техническом задании (Приложение 1 к ТТ) |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организационно технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  | - Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. - Доставка строительной техники к месту производства работ, доставка к месту работы необходимых материалов (все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно). - Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии с РД и графиком производства работ, которые разрабатываются Подрядчиком и не менее чем за 10 дней до начала работ предоставляются для согласования Заказчику. - Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. - Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. - Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Требования к используемым материалам и оборудованию |  | - Указаны в Техническом задании (Приложение 1 к ТТ) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Контроль качества работ |  | - Указаны в Техническом задании (Приложение 1 к ТТ) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.4.2. | Контроль качества используемых материалов и оборудования |  | - Указаны в Техническом задании (Приложение 1 к ТТ) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Работы, производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022). |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.6.2. | В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы». |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.6.3. | Подрядчик (Исполнитель по договору подряда) до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Результат работ |  | Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком проектной документацией и ведомостью объемов работ. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.3. | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Требования к составу передаваемой исполнительной технической документации |  | Вместе с актами выполненных работ Заказчик передает исполнительную документацию в следующем кратком объеме: - Акт приемки законченного строительства; - Акт технической готовности электромонтажных работ; - Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; - Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры; - Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений); - Исполнительная схема ЛЭП; - Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; - Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); - Ордер на производство работ. - журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; - журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. - Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. |  |  |  |
| 2.3.2. | Правила контроля и приемки выполненных работ |  | Указаны в Техническом задании (Приложение 1 к ТТ) и проекте договора подряда |  |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Определены проектом договора подряда. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Требования к Участнику |  | - Требования к участнику отражены в Приложении 2 к ТТ |  |  |  |
| 4.1.2. | Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда |  | - Порядок согласования субподрядных организаций определен проектом договора подряда. - Объем договоров субподряда в совокупности не может превышать более чем на 50 % (пятьдесят процентов) от Цены Договора. - Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Особые условия |  | - Строительно-монтажные работы выполнять на основании разрешительных документов на земельные участки (предоставляются Заказчиком в рамках заключенного с Участником договора подряда); - Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности производства работ, все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость объекта реконструкции; | Согласие с требованием | -//- |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №4 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2 Порядок расчета коэффициента:

Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

k=PN,

где P – стоимость предложения Победителя;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке

k –  понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.2. Требования к выполнению сметных расчетов (на стадии исполнения Договора Подрядчиком):

4.2.1.	Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением № 3 к настоящему Техническому заданию «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

    - В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с договорными условиями и приложением № 3 к настоящему Техническому заданию «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

5. Приложения

Приложение № 1: Техническое задание с приложениями.

Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию (сметной документации);

Требования к участнику закупки указаны в Документации о закупке п. 10.2. – Специальные требования.