Технические требования

ОКПД2 33.20.42.000.   Выполнение строительно-монтажных, проектно-изыскательских и пуско-наладочных работ (включая поставку подрядчиком оборудования и материалов на монтажную площадку объекта) по реконструкции диспетчерского щита ФАО ХЭС для нужд ЦУС, состоящего из системы отображения информации на базе ЖК дисплеев, сервера управления отображением информации, системы звукоусиления и озвучивания, системы коммутации в г. Хабаровске, в рамках инвестиционного проекта М_27-ХЭС-5200.

Лот № 27501-ТПИР ОБСЛ-2024-ДРСК-ХЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3. Требования к выполнению сметных расчетов…………………………………………….....14

Приложения	14

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЦУС | Центр управления сетями филиала АО «ДРСК» «ХЭС» |
| --- | --- |
| ПО | Программное обеспечение |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ФАО | Филиал акционерного общества |
| ЛСР | Локальный сметный расчет |
| ЭБ | Электробезопасность |
| ТТ | Технические требования |
| ТЗ | Техническое задание |

  - Наименование закупаемой продукции

  - ОКПД2 33.20.42.000.   Выполнение строительно-монтажных, проектно-изыскательских и пуско-наладочных работ (включая поставку подрядчиком оборудования и материалов на монтажную площадку объекта)  по реконструкции диспетчерского щита  ФАО ХЭС для нужд ЦУС, состоящего из системы отображения информации на базе ЖК дисплеев, сервера управления отображением информации, системы звукоусиления и озвучивания, системы коммутации в г. Хабаровске, в рамках инвестиционного проекта М_27-ХЭС-5200.

  - Цель выполнения работ

- Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с целью:

- - обеспечения помещения диспетчерской современными мультимедийными системами, которые позволят повысить качество оперативного управления технологическим оборудованием Хабаровского ЦУС;

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Центр управления сетями Филиала АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 | Программно-технический комплекс Центра Управления Сетями "ХЭС" | инв. № HB032850 |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение предварительного обследования | Объект | 1 |
|  | По результатам предварительного обследования разработка и согласование с заказчиком основных технических решений и разделов Рабочей документации (РД). | комплект | 1 |
|  | Разработка и согласование с заказчиком Рабочей документации и спецификации на оборудование и ПО для выполнения СМР и ПНР и поставки оборудования и ПО в рамках реконструкции диспетчерского щита, в соответствии с ГОСТ Р 21.1012020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» | комплект | 1 |
| 4 | Поставка оборудования и материалов на монтажную площадку Заказчика, выполнение СМР и ПНР. | комплект | 2 |

    - Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка рабочей документациии спецификации на поставку оборудования для оснащению рабочих мест диспетчеров ЦУС ХЭС мультимедийными системами на базе ЖК видеопанелей. | С даты заключения договора | В течение 40 дней с даты заключения договора. |
|  | Поставка оборудования и материалов на монтажную площадку Заказчика | С даты согласования Заказчиком Рабочего проекта и ТТ на поставку оборудования. | В течение 60 дней с даты согласования Заказчиком Рабочего проекта и ТТ. |
|  | Выполнение СМР и ПНР. | С даты согласования Заказчиком Рабочего проекта и ТТ на поставку оборудования. | В течение 120 дней с даты согласования Заказчиком Рабочего проекта и ТТ на поставку оборудования. |
|  | Приемка в опытную эксплуатацию, приемо-сдаточные испытания и ввод в промышленную эксплуатацию. | С даты выполнения ПНР и предоставления Подрядчиком исполнительной документации Заказчику. | В течение 190 дней с даты заключения договора, но не позднее 30.11.2024 г. |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству

строительно-монтажных работ по реконструкции диспетчерского щита ФАО ХЭС на базе ЖК-видеопапанелей для нужд ЦУС.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Соблюдение, при выполнении СМР, норм и правил нормативно-технических документов. - РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»; - Перечень исполнительной документации в соответствии с положением о строительном контроле АО «ДРСК» П-ИСМ-7.5-01.07-149-01. Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104; СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; Правила пожарной безопасности; Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации. Техническая политика Группы РусГидро (Приложение 1) | Реконструкцией диспетчерского щита предусматривается установка на рабочем месте каждого (из двух) диспетчеров двух ЖК видео панелей размером не менее 75", LED, 3840x2160 (UHD), со встроенными колонками, режим работы 24/7 и установку одного общую ЖК видеопанель для отражения оперативной информации. Мультимедийная система обеспечивает следующую функциональность: • Видеоконтроллер обеспечивает отображение аудио и видео информации посредством работы прикладного ПО (Windows и Linux — совместимых версий клиентских частей SCADA-систем, информационных таблиц и прочего ПО) на установленной в видеоконтроллере операционной системе, входящей в Единый реестр российских программ ; • Видеоконтроллером обеспечивается режим отображения аудио-видео информации рабочих столов автоматизированных рабочих мест диспетчеров; • Видеоконтроллером обеспечивается режим трансляции отображаемой на ЖК видеопанелях аудио-видео информации на АРМ администратора мультимедийной системы; • Управление отображаемой информацией контроллера осуществляется через ПО агента, функционирующего на АРМ диспетчера (администратора); • Информационная связь АРМ диспетчера (администратора) с видеоконтроллером осуществляется посредством стека протоколов TCP/IP, по интерфейсу Fast Ethernet, 100 Мбит/с; | Согласие с требованием | ### - |  |  |
| 1.2 | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 1.2.1 | Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ | Для допуска работников на энергообъект для выполнения работ, Исполнителю необходимо направить Заказчику письмо с указанием персонала для оформления пропусков на проход на территорию объекта, предоставить заверенные копии трудовых договоров и согласия на обработку персональных данных. | Согласие с требованием | ### - |  |  |
| 1.3 | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Требования к характеристикам оборудования и ПО, которые должны быть учтены при выполнении РП. | Предлагаемое оборудование должно быть включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Предлагаемое ПО должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/) | Согласие с требованием | ### - |  |  |
| 1.3.2 | Контроль качества поставляемого оборудования и материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и оборудования, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к сертификации поставляемого оборудования | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не ранее 2023 года выпуска, что подтверждается письменным заявлением подрядчика. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов (деклараций), технических паспортов, протоколов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. Поставляемое оборудование должно обеспечивать соответствие требованиям п 1.3.1 ТТ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.4 | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Выполнение работ по обследованию энергообъектов должно осуществляться силами: инженерно-технического работника – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже III. Выполнение СМР должно осуществляться силами инженерно-технического работников – не менее 3 чел. Производитель работ с группой допуска по электробезопасности не ниже IV, остальные работники не ниже III гр. | Согласие с требованием | - |  |  |
| 1.5 | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием | - |  |  |
| 2 | Требования к результатам работ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | При разработке рабочей документации предусмотреть | - Разработку проекта производства работ (ППР), включающего раздел «Охрана труда». - Подписанная ответственным исполнителем Подрядчика сметная документация с разбивкой по этапам должна содержать в своём составе все затраты на создание (проектирование, разработку концепций построения, монтажные и пусконаладочные работы), мультимедиа системы диспетчерского щита ФАО ХЭС на базе ЖК-панелей. | Согласие с требованием | ### - |  |  |
| 2.1.3 | Требование к результату согласований рабочей документации | Успешное согласование Рабочей документации: - с заказчиком (филиал, исполнительный аппарат АО «ДРСК», Департаментом информационных технологий и цифрового развития ПАО «РусГидро»); | Согласие с требованием | - |  |  |
| 2.1.4 | Требования к результату разработки рабочей документации (РД) | - После утверждения результатов стадии «РД должна быть разработана подрядчиком в полном объеме на основе технологического оборудования, согласованного с заказчиком ТЗ к РД; РД должна быть разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: - состав разделов, их объем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р Р21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлению Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Состав разделов, их объем должен также соответствовать требованиям ГОСТ Р21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» по проектированию и соответствовать разделам проектной документации». - в составе РД разработать сметную документацию в объем сводной и локальных смет в текущих ценах (Приложение № 3 к ТТ «Требования к оформлению и составлению сметной документации»). | Согласие с требованием | - |  |  |
| 2.1.5. | Требование к выполнению СМР и ПНР | Должно быть обеспечено достижение Гарантированных показателей законченного строительства объекта, указанных в п.2.2.( подтверждается протоколами испытания оборудования, включенными в исполнительную документацию) и в соответствии с утвержденным Заказчиком Рабочим проектом. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.2 | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик предоставляет, до срока окончания работ по договору, документацию в соответствии со сроками указанными в Таблице 3 (Требование к срокам выполнения работ): - в электронном виде в формате PDF (в количестве 1-го экземпляра); - на бумажном носителе (в количестве 3-х экземпляров) на русском языке; | Согласие с требованием | - |  |  |
| 3 | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | В случае выявления недостатков в сметной документации (СД), РД, а также замечаний к качеству выполненных работ, Подрядчик по требованию Заказчика за свой счет в 5-дневный срок должен устранить замечания, провести необходимые дополнительные работы, а также внести изменения в СД и РД. | Согласие с требованием | - |  |  |
| 3.2 | Конфиденциальность информации | Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящих технических требований, без предварительного письменного согласия Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |  |
| 3.3 | Право распоряжения результатом работ | Подрядчик не имеет права продать или передать Рабочую документацию или отдельной его части третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. | ### Согласие с требованием | - |  |  |
| 3.4 | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | Гарантийный срок на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 5(пять) лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2., при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта. | ### Согласие с требованием |  |  |  |
| 4 | ### Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ | Согласие с требованием | - |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента.  Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2 Порядок расчета коэффициента:

Размер понижающего коэффициента определяется по формуле: k=PN

где P – стоимость предложения Победителя;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке

k –  понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

4.1.3.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.1.4.	В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5 %.

- Приложения

Приложение № 1.  Техническая политика Группы РусГидро.

Приложение № 2. Требования к оформлению и составлению сметной документации.

Приложение № 3..  Спецификация оборудования и материалов для выполнения СМР по реконструкции диспетчерского щита ФАО ХЭС на базе жидкокристаллических дисплеплеев.

Приложение № 4 - ЛСР