Технические требования

ОКПД2 42.22.22.120 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по реконструкции ПС 110 кВ Южная с установкой шкафов РЗА – 4 шт, заменой трансформаторов тока – 24 шт. (РЖД ОАО) в рамках выполнения инвестиционного проекта N_27-ХЭС-5501 филиала "Хабаровские электрические сети"

Лот: 114101-ТПИР ОБСЛ-2024-ДРСК-ХЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика…………………………………………………………4

2.Требования к продукции…………………………………………………………………………..5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ 	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ…………………………………………...9

2.2.	Требования к комплектности поставки	6

Таблица 4. Требования к оборудованию и МТР

3. Требования к выполнению сметных расчетов…………………………………………….....14

Приложения	14

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| РЭС | Район электрических сетей |
| --- | --- |
| ПО | Программное обеспечение |
| СП | Структурное подразделение |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| ФАО | Филиал акционерного общества |
| ЛСР | Локальный сметный расчет |
| ЭБ | Электробезопасность |
| ТТ | Технические требования |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| СЭС | Северные электрические сети |
| ЦЭС | Центральные электрические сети |
| РД | Рабочая документация |
| ПС | Подстанция |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 42.22.22.120 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по реконструкции ПС 110 кВ Южная с установкой шкафов РЗА – 4 шт, заменой трансформаторов тока – 24 шт. (РЖД ОАО) в рамках выполнения инвестиционного проекта N_27-ХЭС-5501 филиала "Хабаровские электрические сети"

Лот: 114101-ТПИР ОБСЛ-2024-ДРСК-ХЭС.

Цель выполнения работ

Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой шкафов РЗА – 4 шт, заменой трансформаторов тока – 24 шт. (РЖД ОАО). (N_27-ХЭС-5501)

Таблица 1. Перечень объектов заказчика:

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ПС 110 кВ Южная | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 90а | Оборудование ПС 110/35/6кВ «Южная», инвентарный № HB010304 | Эксплуатирующая организация: Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» СП «ЦЭС» Городской РЭС |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| Требования к работам |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| Обязательные требования |  |  |
|  | Перечень выполняемых работ | Основные работы: Наладке подлежат 4 шкафа КСЗ и АУВ ВЛ 110 кВ Южная – Хабаровск/т (С-19) и ВЛ 110 кВ Южная – Хабаровск/т (С-20) Причина замены: реконструкция. |
|  | Подготовительные работы. | - Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ: - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований; - оформление допуска для производства работ в зоне действующей электроустановки. - Доставка техники к месту производства работ. - Доставка к месту работы необходимых материалов. |
|  | Электротехническая часть | - В соответствии с РД (приложение 1) необходимо: - Произвести демонтаж панелей № 80; 81 КСЗ ВЛ 110 кВ Южная - Хабаровск/т (С-19, С-20) (ЭПЗ-1636) и панели № 82 АУВ ВЛ 110 кВ Южная - Хабаровск/т (С-19, С-20), с последующим монтажем двух шкафов дистанционной токовой защиты ВЛ 110 кВ Южная - Хабаровск/т (С-19, С-20) и двух шкафов управления, защиты и автоматики выключателей ВЛ 110 кВ Южная - Хабаровск/т (С-19, С-20). - Произвести монтаж накладных трансформаторов тока 110 кВ типа ТА-110-IX на ввод выключателей ВЛ 110 кВ Южная - Хабаровск/т (С-19, С-20). - Произвести проверку и испытание смонтированного оборудования с целью обеспечения электрических параметров и режимов, заданных РД. - Полный перечень и объем работ приведен в РД. - Реконструкцию на ПС 110 кВ Южная необходимо выполнить в один этап, с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности. |
|  | Требования к выполнению работ | - Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной Проектной (Рабочей) документацией, указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе: - «Правила устройства электроустановок» (действующее издание ПТЭ (действующее издание); - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ и о внесении изменений в приказы», утверждённые приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070; - «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденная Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр (в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 № 557/пр); - «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» СП 48.13330.2019; - «Свод правил. Электротехнические устройства. СНиП 3.05.06-85» СП 76.13330.2016; - «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» СП 68.13330.2017; - «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»; - «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»; - «Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности» ГОСТ 12.3.032-84; - «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД 153-34.3-03.285-2002; - «Электротехнические устройства» СП 76.13330.2016; - «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» РД–11-02-2006; - «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» РД–11-05-2007; - «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» И 1.13-07; - «Инструкция по монтажу вспомогательных цепей» И 1.06.08; - «Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» СО 34.35.302-2006; - «Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555; - «Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики», утвержденные приказом Минэнерго от 13.07.2019 № 100»; - «Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 556; - «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные приказом Минэнерго России от 22.09.2022 № 796 (в редакции приказа Минэнерго России от 30.11.2022 № 1271); - «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н; - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н (с изменениями на 29.04.2022); - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (с изменениями на 24.10.2022); - «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461; - Техническая политика Группы РусГидро», утверждённая советом директоров от 24.02.2022 № 340; - Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (редакция, действующая с 01.10.2023). - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Хабаровского края содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту. - Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. ППР и график производства работ разрабатываются Подрядчиком и до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику. Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 календарных дней до начала работ графику. - При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов: - Выполнение, приемка и оплата Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (формат — Таблица 1) в рамках общих сроков, указанных в пункте 3.3. настоящего ТЗ. Оплата выполнения работ по каждому Этапу Работ производится после подписания Акта освидетельствования выполненных работ. «Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ). Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом. «Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами по завершении работ по каждому Этапу Работ, предусмотренных Договором. - До начала работ оформить двусторонний Акт готовности объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. - Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» СП 48.13330.2019; «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»; «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»; «Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности» ГОСТ 12.3.032-84; «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД 153-34.3-03.285-2002; Правилами пожарной безопасности; Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н (с изменениями на 29.04.2022). - Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме в соответствии с графиком производства работ. - Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб, в случае повреждения оборудования (сооружений) Заказчика. |
|  | Требования к выполнению сметных расчетов | В составе заявки Участнику необходимо использовать сметную документацию Заказчика, применяя понижающий коэффициент, согласно «Требований к ценообразованию» (Раздел 3 к настоящим ТТ). Участник должен предоставить Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию» с указанием понижающего коэффициента. Сметная документация в состав заявки Участника не включается. |

Требования к срокам выполнения работ

Общие сроки выполнения работ:

      - Начало работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.

      - Срок окончания работ – «31» «октября» 2024 г.

      - Этапы работ указываются в соответствии Календарным графиком выполнения работ (Таблица 3 - Требования по срокам выполнения работ).

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и согласование с заказчиком ППР. | С даты заключения договора | В течение 30 дней с даты заключения договора. |
|  | Поставка оборудования и материалов на монтажную площадку Заказчика | С даты заключения договора | В течение 90 дней с даты заключения договора. |
|  | Выполнение СМР и ПНР. | С даты заключения договора | В течение 180 дней с даты заключения договора, но не позднее 30.10.2024 |
|  | Приемка в опытную эксплуатацию, приемо-сдаточные испытания и ввод в промышленную эксплуатацию. | С даты выполнения СМР, ПНР и предоставления Подрядчиком исполнительной документации Заказчику. | В течение 180 дней с даты заключения договора, но не позднее 30.10.2024 |

- 2.2 Требования к комплектности поставки

- Таблица 4 - Требования к оборудованию и МТР

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общие требования к условиям поставки. | Требования к доставке: место доставки – в соответствии с таблицей 1 настоящих ТТ. Строительные конструкции, материалы и оборудование транспортируются до места поставки (автомобильным или железнодорожным транспортом). Место поставки уточняется по согласованию с Заказчиком за 2 недели до начала отгрузки. Поставка МТР и оборудования, осуществляется Подрядчиком в соответствии с рабочей документацией по объекту ПС 110 кВ Южная, разработанная ООО «ЭКРА-ВОСТОК» в 2023 г. (Шифр проекта – ПИР-566/ХЭС-РЗА) (далее – РД) (приложение 1) | Согласие с требованием |
|  | Требования к комплектности поставки | - Подрядчик (поставщики Подрядчика) должен предоставить полный комплект оборудования, запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) в том числе специализированного инструмента и рукояток управления, средств индивидуальной защиты (СИЗ), средств противопожарной защиты, комплект средств защиты КТПМ, плакатов, на оборудовании должны быть нанесены оперативные схемы и наименования на русском языке. Инструкции по эксплуатации в соответствии с действующей Нормативно-технической документацией Российской Федерации в полном объеме на русском языке. Состав и объем ЗИП в соответствии с рабочей документацией по согласованию с эксплуатирующей организацией. Состав и объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации. Стоимость ЗИП включена в стоимость оборудования. - Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения. Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. Стоимость оборудования включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные работы на складе или Объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на шеф-надзор и шеф-монтаж оборудования, транспортировки, разгрузки и такелажа на Объекте. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет своевременную консервацию оборудования (по необходимости), его осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к оборудованию для его осмотра. - Гарантийные обязательства. Гарантийный период на оборудование должен составлять не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента начала эксплуатации оборудования. - Общие технические требования к поставляемой продукции. - Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Перечень оборудования, марку, тип, технические параметры и производителя материалов необходимо письменно согласовать с СРЗАИ СП, без согласования приобретение не допускается (даже при наличии утвержденной рабочей документации). Контрольные кабели должны соответствовать требованиям, отраженным в Приложении №2 к данному техническому заданию. - Требования к стандартизации и сертификации продукции. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в том числе: – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». - Состав технической и эксплуатационной документации. Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до закупки требуемых оборудования, конструкций и материалов. - При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать или превосходить технические и функциональные требования и характеристики. Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на эквивалент, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде. - Требования к надежности и живучести оборудования. Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию в соответствии с требованиями Инструкций, указанных в п. 1.4.2.) должен быть не менее 30 лет. - Сроки и очередность поставки оборудования. Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки оборудования и материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку и монтаж оборудования. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком. - Правила приемки оборудования. Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика и ответственными представителями поставщика Подрядчика при получении оборудования на склад: – Приемка Товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 года № П-6 с последующими изменениями и дополнениями. – Приемка Товара по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года № П-7 с последующими изменениями и дополнениями. В случае выявления дефектов при приемке, монтаже, пуско-наладочных работах или в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока, в том числе и скрытых, поставщик Подрядчика обязан своими силами и за свой счет заменить поставленную продукцию. | Согласие с требованием |
|  | Правила контроля и приемки выполненных работ | - Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ХЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. - Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. - При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. - Приемка выполненных работ осуществляется согласно условий договора подряда |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 7 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента.  Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2 Порядок расчета коэффициента:

Размер понижающего коэффициента определяется по формуле: k=PN

где P – стоимость предложения Победителя;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке

k –  понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

4.1.3.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.1.4.	В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5 %.

- Приложения:

Приложение №1. Рабочая документация по объекту ПС 110 кВ Южная, разработанная ООО «ЭКРА-ВОСТОК» в 2023 г. (Шифр проекта – ПИР-566/ХЭС-РЗА);

Приложение №2. Требования к оформлению и составлению сметной документации;

Приложение №3. ССР