Технические требования

ОКПД 2 43.21.10 Выполнение строительно-монтажных, проектно-изыскательских и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по модернизации устройств РЗА на территории Хабаровского края в рамках выполнения инвестиционного проекта (K_27-ХЭС- 18.59)

27601-ТПИР ОБСЛ-2024-ДРСК-ХЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

Обозначения и сокращения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	4

1.2.	Цель выполнения работ	4

1.3.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	9

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	9

2.2.	Требования к комплектности поставки	10

Таблица 4. Требования к оборудованию и МТР	10

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	15

5.	Приложения	15

Общие сведения

Обозначения и сокращения в РФ – Российская Федерация;

ЦЭС – Центральные электрические сети;

ДРСК- Дальневосточная распределительная сетевая компания;

АО – Акционерное общество;

ВЛ – воздушная линия;

ИА – Исполнительный аппарат;

СИП – самонесущий изолируемый провод;

ТП - Трансформаторная подстанция;

ППР - проекта производства работ;

ХЭС – Хабаровские Электрические сети;

РЭС – районные электрические сети;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

ПОТЭЭУ – Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок;

кВ -  единица измерения напряжения киловольт;

ТП – трансформаторный пункт;

МТР – материльно - технический ресурс;

ГОСТ - Государственный стандарт;

СНиП - Строительные нормы и правила;

СРО – саморегулируемая организация;

ТТ – технические требования;

ТУ – техническое условия;

ТЗ – техническое задание;

Ед.изм. – единица измерения;

Кол-во –единица измерения в количество;

Шт – единица измерения в штуках;

ГСМ - горюче-смазочные материалы;

Мм – единица измерения в миллиметрах;

См – единица измерения в сантиметрах;

Тн- единица измерения в тоннах;

ЭБ – электробезопасность;

РД – руководящий документ;

ФЗ – федеральный закон;

ЛСР – локальный сметный расчет;

- ФИО – фамилия имя отчество;

Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 43.21.10 Выполнение строительно-монтажных, проектно-изыскательских и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по модернизации устройств РЗА на территории Хабаровского края в рамках выполнения инвестиционного проекта (K_27-ХЭС- 18.59)

Цель выполнения работ

Выполнение СМР и ПНР по модернизации устройств РЗА ОВ 110 на ПС 110 кВ К – 1 шт.

Существующее положение

- Таблица 1 - Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/6кВ «К | 681026, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, п. Огнеупорный, ул. Пограничная, д. 3 ( | Оборудование ПС 110/6кВ «К»», инвентарный № HB033586 | Эксплуатирующая организация: Филиал АО «ДРСК» «ХЭС» СП СЭС Северный РЭС |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2 - Перечень и объем выполняемых работ

| Требования к работам |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| Обязательные требования |  |  |
|  | Перечень выполняемых работ | Основные работы: Наладке подлежит шкаф защит и АУВ ОВ 110. Причина замены: реконструкция. |
|  | Подготовительные работы. | - Выполнение организационно – технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ со стороны подрядной организации (далее – Подрядчик): - назначение приказом ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - разработка проекта производства работ (далее – ППР) и получение всех необходимых согласований. - Предпроектное обследование персоналом Подрядчика (по запросу совместно с персоналом Службы релейной защиты, автоматики и измерения Структурного подразделения Северные электрические сети филиала АО «ДРСК» «ХЭС» (далее – СРЗАИ СП)) Объекта (подстанции) для получения всей необходимой для производства работ информации (документов), включая информацию необходимую для разработки рабочей документации, уточнения потребности материалов, установки оборудования и решения других организационных вопросов. - Разработка Подрядчиком рабочей документации согласно требованиям Приложения №2 (Техническое задание на разработку РД) к данному техническому заданию. - Разработка и согласование с филиалом АО «ДРСК» «ХЭС» (далее – Заказчик) календарного графика производства работ. - Доставка техники к месту производства работ. - 2.2.1.6. Доставка к месту работы необходимых материалов. |
|  | Электротехническая часть | - Техническое перевооружение необходимо выполнить в один этап, с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности. - Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет. - Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера. - Заземление экранов контрольных кабелей выполнить медным гибким поводком с изоляцией желто-зеленого цвета. - Форму протоколов по проверке вторичных цепей согласовать с СРЗАИ СП. - Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной с СРЗАИ СП. - Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом. - Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Заказчик. - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. - Подрядчик в случае использования ЗИП входящего в комплект поставки оборудования, обязан восстановить ЗИП в объеме комплекта поставки. - По окончанию работ ЗИП передается Заказчику в соответствии с актом поставки. - Все демонтированное и оставшееся (излишнее) после производства работ оборудование (материалы) Подрядчик должен передать Заказчику. - Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. - Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. |
|  | Требования к выполнению работ | - Работы выполнить в соответствии с требованиями государственных надзорных органов, представителей технического (и авторского) надзора, технической и эксплуатационной документации заводов–изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями: - «Правила устройства электроустановок» (действующее издание); - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ и о внесении изменений в приказы», утверждённые приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070; - «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденная Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр (в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 № 557/пр); - «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» СП 48.13330.2019; - «Свод правил. Электротехнические устройства. СНиП 3.05.06-85» СП 76.13330.2016; - «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» СП 68.13330.2017; - «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»; - «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»; - «Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности» ГОСТ 12.3.032-84; - «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД 153-34.3-03.2885-2002; - «Электротехнические устройства» СП 76.13330.2016; - «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» РД–11-02-2006; - «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» РД–11-05-2007; - «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» И 1.13-07; - «Инструкция по монтажу вспомогательных цепей» И 1.06.08; - «Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» СО 34.35.302-2006; - «Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555; - «Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики», утвержденные приказом Минэнерго от 13.07.2019 № 100»; - «Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 556; - «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные приказом Минэнерго России от 22.09.2022 № 796 (в редакции приказа Минэнерго России от 30.11.2022 № 1271); - «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н; - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н (с изменениями на 29.04.2022); - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (с изменениями на 24.10.2022); - «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461; - Инструкция «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве электрической и тепловой энергии», разработанной Российским Красным Крестом; - Техническая политика Группы РусГидро», утверждённая советом директоров от 24.02.2022 № 340; - Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (редакция, действующая с 01.10.2023). - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации. - Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР и графика производства работ. График производства работ (с разбивкой на этапы) по каждому Объекту разрабатывается Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком не позднее 14 календарных дней с момента заключения Договора с учетом таблицы 1. ППР разрабатывается Подрядчиком и за 14 календарных дней до предполагаемого начала работ согласовывается с Заказчиком. Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику. - При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов: - Выполнение, приемка и оплата Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ в рамках общих сроков, указанных в пункте 3.3. настоящего технического задания. Оплата выполнения работ по каждому Этапу Работ производится после подписания Акта освидетельствования выполненных работ. «Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ). Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом. «Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами по завершении работ по каждому Этапу Работ, предусмотренных Договором. До начала работ оформить двусторонний Акт готовности Объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. Во время проведения пусконаладочных работ должно быть выполнено обучение персонала СРЗАИ СП. Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме в соответствии с графиком производства работ. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб, в случае повреждения оборудования (сооружений) Заказчика. |

Требования к срокам выполнения работ

Общие сроки выполнения работ:

      - Начало работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.

      - Срок окончания работ – «06» «декабря» 2024 г.

      - Этапы работ указываются в соответствии Календарный график выполнения работ (Таблица 3 - Требования по срокам выполнения работ).

Таблица 3 - Требования по срокам выполнения работ

| № этапа | Наименование этапа | Наименование объекта | Период выполнения этапа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Модернизация устройств и комплексов РЗА на ПС 110 кВ К - 2 шт. | Оборудование ПС 110/6кВ «К»», Инвентарный № HB033586 | С даты заключения договора | 06.12.2024 |
| 2 | Оснащение быстродействующими защитами транзитных линий 110 кВ на ПС 110 кВ Вознесенская – 1 шт. | «Оборудование ПС 110/10 Вознесенская», инв.№ HB038917 | С даты заключения договора | 06.12.2024 |

- 2.2 Требования к комплектности поставки

- Таблица 4 - Требования к оборудованию и МТР

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общие требования к условиям поставки. | Требования к доставке: место доставки – в соответствии с таблицей 1 настоящих ТТ. Строительные конструкции, материалы и оборудование транспортируются до места поставки (автомобильным или железнодорожным транспортом). Место поставки уточняется по согласованию с Заказчиком за 2 недели до начала отгрузки. Поставка МТР и оборудования, осуществляется Подрядчиком в соответствии с таблицей 1 приложения 1 к настоящим ТТ (Перечень оборудования, закупаемого Подрядчиком в рамках Договора) | Согласие с требованием |
|  | Требования к комплектности поставки | - Подрядчик (поставщики Подрядчика) должен предоставить полный комплект оборудования, запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) в том числе специализированного инструмента и рукояток управления, средств индивидуальной защиты (СИЗ), средств противопожарной защиты, комплект средств защиты КТПМ, плакатов, на оборудовании должны быть нанесены оперативные схемы и наименования на русском языке. Инструкции по эксплуатации в соответствии с действующей Нормативно-технической документацией Российской Федерации в полном объеме на русском языке. Состав и объем ЗИП в соответствии с рабочей документацией по согласованию с эксплуатирующей организацией. Состав и объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации. Стоимость ЗИП включена в стоимость оборудования. - Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения. Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. Стоимость оборудования включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные работы на складе или Объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на шеф-надзор и шеф-монтаж оборудования, транспортировки, разгрузки и такелажа на Объекте. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет своевременную консервацию оборудования (по необходимости), его осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к оборудованию для его осмотра. - Гарантийные обязательства. Гарантийный период на оборудование должен составлять не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента начала эксплуатации оборудования. - Общие технические требования к поставляемой продукции. - Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Перечень оборудования, марку, тип, технические параметры и производителя материалов необходимо письменно согласовать с СРЗАИ СП, без согласования приобретение не допускается (даже при наличии утвержденной рабочей документации). Контрольные кабели должны соответствовать требованиям, отраженным в Приложении №2 к данному техническому заданию. - Требования к стандартизации и сертификации продукции. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в том числе: – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». - Состав технической и эксплуатационной документации. Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до закупки требуемых оборудования, конструкций и материалов. - При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать или превосходить технические и функциональные требования и характеристики. Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на эквивалент, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде. - Требования к надежности и живучести оборудования. Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию в соответствии с требованиями Инструкций, указанных в п. 1.4.2.) должен быть не менее 30 лет. - Сроки и очередность поставки оборудования. Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки оборудования и материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку и монтаж оборудования. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком. - Правила приемки оборудования. Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика и ответственными представителями поставщика Подрядчика при получении оборудования на склад: – Приемка Товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 года № П-6 с последующими изменениями и дополнениями. – Приемка Товара по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года № П-7 с последующими изменениями и дополнениями. В случае выявления дефектов при приемке, монтаже, пуско-наладочных работах или в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока, в том числе и скрытых, поставщик Подрядчика обязан своими силами и за свой счет заменить поставленную продукцию. | Согласие с требованием |
|  | Правила контроля и приемки выполненных работ | - Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ХЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. - Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. - При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. - Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100. К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2). Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. - Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-11, КС-14). Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе: – комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный Договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ; – технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ; – акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования; – общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами. Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами. - Приемка устройств РЗА производится представителем СРЗАИ СП с участием представителя подрядной организации, проводившего работы в цепях РЗА. При проведении приемки проверка устройств РЗА, проверка срабатывания дискретных сигналов, проверка срабатывания аналоговых сигналов, проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами производится представителем подрядной организации - Подрядная организация за два рабочих дня до выполнения работ по приемки устройств РЗА должна предоставить в СРЗАИ СП паспорта, комплект внутренней логики микропроцессорных терминалов, исполнительные схемы и протоколы наладки РЗА. - Подрядная организация по окончанию работ должна предоставить в СРЗАИ СП оригиналы протоколов проверки РЗА в заданном объеме, исполнительную документацию в полном объеме, протоколы проверки устройств РЗА рабочим током и напряжением, акт выполненных работ (форма КС-2), сделать запись о выполненных работах в паспорте-протоколе на устройства РЗА, внести изменения в исполнительные схемы. При выполнении проверок и испытаний устанавливаемого оборудования не на объекте монтажа подрядная организация обязана предоставить протоколы этих работ в соответствующие службы до установки на Объекте (подстанции). |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента.  Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Порядок расчета коэффициента:

Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

k=PN,

где P – стоимость предложения Победителя;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке

k –  понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

    - В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5 %.

- Приложения

- Техническое задание на разработку рабочей документации

- Техническое задание на СМР

- Требования к контрольным кабелям, применяемым для релейной защиты и автоматики;

- Требования к оформлению и составлению сметной документации;

- Ведомость объемов работ.

- ЛСР