Технические требования

ОКПД2 42.22.12.121. Переустройство участка ВЛ 35 кВ Пограничная - Богуславка для заявителя ОАО «РЖД» в рамках инвестиционного проекта O_25-ПЭС-5835 В

ЛОТ: 304001-КС ПИР СМР-2024-ДРСК-ПЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель выполнения работ

1.4.	Существующее положение

1.5.	Информация в отношении исполнения договора,которая должна быть учтена при подготовке заявки

Таблица 1. Перечень объектов заказчика, ориентировочный объем работ 	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	8

2.2.	Требования к качеству работ	11

Таблица 4. Требования к качеству работ	11

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	15

5.	Приложения	15

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения, используемые в Технических требованиях

| РФ | Российская Федерация; |
| --- | --- |
| КПТ | кадастровый план территории; |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| ПД | Проектная документация |
| РД | рабочая документация |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | техническое условия |
| ВЛ | воздушная линия |
| КЛ | кабельная линия |
| ЛЭП | линия электропередач |
| ПС | подстанция |
| ТП | Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт |
| РТП | распределительный трансформаторный пункт |
| ИРД | исходно-разрешительная документация |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| НПА | нормативно-правовой акт |
| РЭС | районные электрические сети |
| СП | струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок |
| МО | Муниципальное образование |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СПиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СРО | саморегулируемая организация |
| кВ | единица измерения напряжения киловольт |
| кВт | единица измерения мощности киловатт |
| Ед.изм. | единица измерения |
| Кол-во | количество |
| шт. | единица измерения в штуках |
| мм | единица измерения в миллиметрах |
| см | единица измерения в сантиметрах |
| тн | единица измерения в тоннах |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ЗУ | земельный участок |
| ПУД | правоустанавливающий документ |

1.2.Наименование закупаемой продукции (закупаемых работ)

Переустройство участка ВЛ 35 кВ Пограничная - Богуславка для проектирования объекта «Строительство контейнерного терминала на территории железнодорожной станции Гродеково» крае (ОАО "РЖД").

1.3. Цель выполнения работ

Целью выполняемых работ является разработка рабочей документации и оформление правоустанавливающей документации с выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ по переустройству участка ВЛ 35 кВ Пограничная - Богуславка для проектирования объекта «Строительство контейнерного терминала на территории железнодорожной станции Гродеково» крае (ОАО "РЖД").

1.4.	Существующее положение

1.4.1. Технические условия № 01-133-05-27 от 14.07.2022

1.4.2. На этапе подготовки заявки Участник закупки руководствуется следующей документацией:

- акт обследования № 1 от 20.06.2022. (приложение 1 к настоящим техническим требованиям).

Таблица 1. Перечень объектов заказчика.

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Переустройство ВЛ 35 кВ Пограничная-Богуславка | Приморский край, р-н Пограничный, пгт. Пограничный, ул. Ленина, дом №2( ориентировочно) | ВЛ 35 кВ Пограничная-Богуславка | Ориентировочная протяженность выносимого участка 1100 метров.( уточнить проектом). Трассу ВЛ определить проектом на земельных участках, свободных от прав третьих лиц и согласовать со смежными землепользователями и филиалом АО «ДРСК» «Приморские ЭС» |

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

- Технические условия № 01-133-05-27 от 14.07.2022

- Акт обследования № 1 от 20.06.2022.

- Технические требования на выполнение ПИР.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |
| 1.1 | В соответствии с приложением 4 выполнить разработку рабочей документации и оформление правоустанавливающих документов на переустройство участка ВЛ 35 кВ Пограничная - Богуславка для проектирования объекта «Строительство контейнерного терминала на территории железнодорожной станции Гродеково» крае (ОАО "РЖД") | Условная единица | 1 ед |
| 1.2 | Выполнение строительно-монтажных работ |  | В соответствии с разрабатываемой рабочей документацией |

    - Требования к срокам выполнения работ.

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка рабочей документации и оформление правоустанавливающих документов на переустройство участка ВЛ 35 кВ Пограничная - Богуславка | С момента заключения договор | В течение двух календарных месяцев с момента заключения договора. |
| 2. | Выполнение строительно-монтажных работ | С момента заключения договора | В течение 5-ти календарных месяцев с момента заключения договора |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: выполнение строительно-монтажных работ.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме технического предложения, установленной в Документации о закупке. |
|  | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | Основные НТД к выполнению работ приведены в приложении 3 к настоящим техническим требованиям. |  |
|  | Общие требования выполнения строительно-монтажных работ: Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы выполнить в строгом соответствии с утвержденной рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора, требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе: - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»; - СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»; - СП 68.13330.2017. «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - СП 76.13330.2016. «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; - СП 126.13330.2017. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84» - РД–11-02-2006 «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - РД–11-05-2007 «Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; - ГОСТ 12.3.032-84. «Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности.»; - «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ» (РД 154-34.3-03.285-2002); - «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и (наименования города, региона) содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту |  |
|  | Организационно технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: -назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; -оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. Доставка строительной техники к месту производства работ, доставка к месту работы необходимых материалов (все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно). Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии ППР (проекта производства работ) и графика производства работ, которые разрабатываются Подрядчиком и не менее чем за 10 дней до начала работ предоставляются для согласования Заказчику. Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком, не менее чем за 15 рабочих дней, графику. Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. |  |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями в составе рабочей документации. Допускается приобретение эквивалентных материалов и оборудования при условии согласования с Заказчиком производителя и качественные параметры МТР. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия. |  |
|  | Контроль качества работ | Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Подрядчик при необходимости письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. |  |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.: - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 8733-74, ГОСТ Р 2.601-2019, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику с исполнительной технической документацией. В случае использования в описании характеристик предмета закупки указания на товарный знак и иные ограничивающие факторы, допускается поставка и применение эквивалентного оборудования и комплектующих Подрядчиком с техническими характеристиками, которые по своим характеристикам/параметрам должны быть равными или лучше проектных (проектные требования к материалам приведены в документации шифр: 23-493, разработанная ООО «ПСК «Альфа Групп» в 2023 г.). Предложения по применению материалов эквивалентов могут быть предоставлены Подрядчиком на этапе исполнения договора в адрес Заказчика, в течении 5 рабочих дней с даты выдачи «в производство работ» разработанной рабочей документации. В составе своего предложения Подрядчик должен в обязательном порядке указать марку и подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Применение эквивалентных материалов допустимо Подрядчиком только при согласовании с Заказчиком и проведении в случае необходимости лабораторных исследований по данным материалам, которые проводятся за счет Подрядчика, без увеличения сметной стоимости. В случае, если применение Подрядчиком эквивалентных материалов будет согласовано Заказчиком и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Подрядчика.». |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда | Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022). В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы». |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |
|  | Общие требования к выполнению строительно-монтажных работ | Работы по переустройству участка ВЛ 35 кВ Пограничная - Богуславка для проектирования объекта «Строительство контейнерного терминала на территории железнодорожной станции Гродеково» крае (ОАО "РЖД") должны быть выполнены в полном объеме. |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |
| 2.2.1 | Порядок сдачи-приемки работ | Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда, указанными в разделе 4. Порядок сдачи-приемки Работ. Акты выполненных работ с указанием наименований объектов (новых основных средств), определенных на стадии исполнения договора. |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |
|  | Требования к составу передаваемых правоустанавливающих документов (ПУД) на использование земельных участков (ЗУ) | Заказчик передает после заключения договора подряда: - выписка из ЕГРН сведения о характеристиках объекта недвижимости; - принятое уполномоченным органом власти на установление публичного сервитута, в установленном порядке Решение об установлении публичного сервитута в 1 оригинальном экземпляре на бумажном носителе, в электронном виде, в формате* pdf; - Описание границ публичного сервитута, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Приказом Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном формате *XML, созданного с использованием XML-схем на оптических носителях (компакт-дисках, в 2 экземплярах), на каждое решение об установлении сервитута, принятое уполномоченным органом власти, отдельно; - Схема границ сервитута на кадастровом плане территории, в формате* pdf; - Разрешения на использование земель или земельного участка, части (частей) земельного участка для размещения объектов, выдаваемого органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в 1 экземпляре на бумажном носителе, электронном виде, в формате* pdf; - Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, электронном виде, в формате* pdf; - Акт закрепления границ земельного(ых) участка(ов) и(или) земель на местности (вынос в натуру) Заказчику в 2 оригинальных экземплярах на бумажном носителе. |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в следующем кратком объеме: • Акт приемки законченного строительства; • Акт технической готовности электромонтажных работ; • Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; • Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры; • Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений); • Исполнительная схема ЛЭП; • Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; • Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); • Ордер на производство работ. • журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; • журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. При окончательной сдаче Объекта Заказчику, Подрядчик обязан предоставить в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» в электронном виде (в формате .pdf (одним файлом на каждый объект реконструкции) подписанную и отсканированную исполнительную техническую документацию в полном объёме. По результатам проведенной реконструкции объектов предоставить Заказчику актуальные поопорные схемы ЛЭП в формате программы Visio с реестром координат в формате .gpx, а так же планы трасс в формате .dwg. |  |
| 2.4 | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |
| 2.4.1. | Требования к ответственности подрядчика | Определены условиями договора, указанными в разделе 7. Ответственность Сторон. |  |
| 2.4.2 | При выполнении строительно-монтажных работ | При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает: - Строгое соблюдение требований, содержащихся в Техническом требовании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность. - Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами; - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. - Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. - Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет. - Материалы, высвобожденные после демонтажа, Подрядчик доставляет самостоятельно на базу РЭС и передает Заказчику с оформлением акта приема-передачи. Подрядчик получает все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ (согласование размещения оборудования, сетей на объектах сторонних лиц, получение ордера на проведение земляных работ и т.д.), выполняет разбивку трассы перед началом производства работ, осуществляет перебазировку техники, а также выполняет полный комплекс пуско-наладочных работ и испытаний, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию |  |
| 2.5 | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |
| 2.5.1 | Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда | Порядок согласования субподрядных организаций определен условиями договора, указанными в разделе 2.4. Подрядчик имеет право. |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с документацией о закупке. Сметная документация не включается в состав заявки участника.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям).

- Приложения

  - Приложение №1: Акт обследования № 1 от 20.06.2022, Технические условия №01-133-05-27 от 14.07.2022;

  - Приложение №2 Требования к оформлению и составлению сметной документации;

  - Приложение №3 Основные НТД к выполнению работ;

  - Приложение №4 Техническое задание.