Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 0,4 кВ

Амурского района электрических сетей структурного подразделения "Северные электрические сети", в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2024 года филиала "Хабаровские электрические сети"» (с учетом поставки и монтажа самонесущих изолированных и защищенных проводов)

(ЛОТ № 109101-РЕМ ПРОД-2024-ДРСК-ХЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемых работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

2.2.	Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора	9

5.	Приложения	9

- Общие сведения

  - Наименование закупаемых работ

«ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 0,4 кВ Амурского района электрических сетей структурного подразделения "Северные электрические сети", в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2024 года филиала "Хабаровские электрические сети"» (с учетом поставки и монтажа самонесущих изолированных и защищенных проводов)

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-1 п. Санболи | 682640, Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск | ВЛ-0.4 кВ КТПН1 - у.Горная 7102.8м. Инвентарный номер HB034935 | СП «Северные электри ческие сети» филиала АО «ДРСК» «ХЭС» |
| 2. | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТПН-Лесное | 682620, Хабаровский край, Амурский р-н, Лесной п. | ВЛ-0.4 кВ КТПН "Лесн. - у.Сов. 4797.8. Инвентарный номер HB034953 |  |
| 3. | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП-19 п. Литовко | 682620, Хабаровский край, Амурский р-н, Литовко п. | ВЛ-0,4 кВ ст.Литовко Инвентарный номер HB005299 |  |
| 4. | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП-20 п.Литовко | 682620, Хабаровский край, Амурский р-н, Литовко п. | ВЛ-0,4 кВ ст.Литовко. Инвентарный номер HB005299 |  |
| 5. | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП-20 п.Литовко | 682620, Хабаровский край, Амурский р-н, Литовко п. | ВЛ-0,4 кВ ст.Литовко. Инвентарный номер HB005299 |  |
| 6. | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН Малмыж п. Малмыж | 682640, Хабаровский край, Амурский р-н, Малмыж п. | ВЛ-0,4 кВ КТПН "Малм"- Школьн.3560м Инвентарный номер HB034656 |  |
| 7. | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-3 п. Известковый | 682652, Хабаровский край, Амурский р-н, Известковый п. | ВЛ-0,4кВ ТП3-Ключев.п.Изв.1040м Инвентарный номер HB034671 |  |
| 8. | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ТП-3 п. Известковый | 682652, Хабаровский край, Амурский р-н, Известковый п. | ВЛ-0,4 кВ ТП3 - Берёз. п.Изв. 3700м инвентарный номер HB034670 |  |

Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи и в стесненных условиях, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020г. № 903н), СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85

2.	Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-1 п. Санболи - Замена опор - Замена провода - Замена вводов - Ручная расчистка. | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения №1.1 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТПН-Лесное - Замена опор - Замена провода - Замена вводов - Ручная расчистка. | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения №1.2 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП-19 п. Литовко - Замена опор - Замена провода - Замена вводов. | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения №1.3к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП-20 п.Литовко - Замена опор - Замена провода - Замена вводов. | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения №1.4к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП-20 п.Литовко - Замена опор - Замена провода - Замена вводов. | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения №1.5к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН Малмыж п. Малмыж - Замена опор - Замена провода - Замена вводов | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения №1.6к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-3 п. Известковый - Замена опор - Замена провода - Замена вводов - Ручная расчистка. | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения №1.7к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ТП-3 п. Известковый - Замена опор - Замена провода - Замена вводов - Ручная расчистка. | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения №1.8к настоящим Техническим требованиям |  |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-1 п. Санболи | 06.06. 2024 | 31.10.2024г |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТПН-Лесное | 06.06. 2024 | 31.10.2024г |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП-19 п. Литовко | 06.06. 2024 | 31.10.2024г |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП-20 п.Литовко | 06.06. 2024 | 31.10.2024г |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП-20 п.Литовко | 06.06. 2024 | 31.10.2024г |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН Малмыж п. Малмыж | 06.06. 2024 | 31.10.2024г |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-3 п. Известковый | 06.06. 2024 | 31.10.2024г |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ТП-3 п. Известковый | 06.06. 2024 | 31.10.2024г |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
| 1.1.1 | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1.2 | После выполнения полного объема работ Подрядчик: - производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов; - подписывает акт приемки объекта из ремонта |  |  |
| 1.1.3. | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи на склад базы соответствующего РЭС Заказчика. На склад базы АРЭС: ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-1 п. Санболи: Стойка опоры деревянная – 57шт; Стойка опоры ж/б – 40шт; Провод АС-35 – 2,03км; Провод АС-25 – 4,00км Провод АС-16 – 0,12км. ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТПН-Лесное: Стойка опоры деревянная – 47шт; Провод АС-25 – 2,89км Провод АС-16 – 1,51км. ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП-19 п. Литовко: Стойка опоры деревянная – 21шт; Стойка опоры ж/б – 21шт; Провод АС-25 – 2,44км. ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП-20 п.Литовко: Стойка опоры деревянная – 13шт; Стойка опоры ж/б – 13шт; Провод АС-25 – 0,76км. ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП-20 п.Литовко: Стойка опоры деревянная – 11шт; Стойка опоры ж/б – 11шт; Провод АС-25 – 1,94км. ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН Малмыж п. Малмыж: Стойка опоры деревянная – 13шт; Стойка опоры ж/б – 6шт; Провод АС-16 – 0,68км; Провод АС-95 – 0,7км. ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-3 п. Известковый: Стойка опоры деревянная – 21шт; Стойка опоры ж/б – 15шт; Провод АС-25 – 2,78км; Провод АС-16 – 0,28км. ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ТП-3 п. Известковый: Стойка опоры деревянная – 45шт; Стойка опоры ж/б – 22шт; Провод АС-25 – 4,3км; Провод АС-16 – 0,4км. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
| 1.2.1 | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР выполняется с требованиями к разработке, указанными в (Приложение №3 к техническому требованию). ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.2.2 | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
| 1.3.1 | Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.3.2 | Цветовые, текстурные решения материалов, эскизы предупреждающих плакатов и др. перед применением согласуются с Заказчиком. |  |  |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
| 1.4.1. | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.5 | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
| 1.5.1. | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.5.2. | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 г. № 930н) |  |  |
| 1.5.3. | Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ): - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ; - испытаниях оборудования повышенным напряжением; - выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого; - иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ |  |  |
| 1.5.4. | Подрядчик: - обеспечивает участие своего персонала в получении вводного и первичного на рабочем месте инструктажей, проводимых персоналом Заказчика с применением видеофиксации; - обеспечивает участие своего персонала, допускаемого в электроустановки Заказчика в качестве командированного персонала или в качестве персонала строительно-монтажных (ремонтных, наладочных) организаций, в проводимой персоналом Заказчика видеофиксации допусков персонала Подрядчика к работе в электроустановках Заказчика; - обеспечивает участие своего персонала, выполняющего работы на объектах Общества в составе бригад, в проводимых персоналом Заказчика проверках данных бригад с применением видеофиксации; - совместно с уведомлением о допуске(сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласий вышеуказанного персонала на обработку персональных данных по форме Приложения 6 к техническим требованиям (Приложение В к Порядку работы с переносными средствами видеофиксации в АО «ДРСК» Прк-СМОЗиОБТ-9.1-01/09-26). |  |  |
| 1.6 | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- |
| 1.6.1 | Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов) Рабочие (группа по ЭБ 2 и более) – 4 человека; Инженерно-технический работник (мастер) (группа по ЭБ 5) – 1 человек |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
| 2.1.1 | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ). |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 2.1.2 | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей Заказчику Акта приемки объекта из ремонта, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых). |  |  |
| 2.1.3 | Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых). |  |  |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  | -//- |
| 2.1.1 | При выполнении работ по расчистке просек «Участник» самостоятельно оформляет и осуществляет сдачу мест расчисток органам лесного хозяйства (лесничествам), и предоставляет документ, подтверждающий отсутствие претензий с их стороны. На основе данного документа «Участник» самостоятельно осуществляет оформление и предоставление документов от глав администраций, на территории которых расположены места расчисток, об отсутствии претензий с их стороны. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |
| 3.1 | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника (приложение 5 к Техническим требованиям)

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

- 4.1 Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

- 4.2 Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1, не допускается.

- Приложения:

Приложение № 1.1 – 1.8: Ведомости дефектов и объемов работ;

Приложение № 2: Справка по объемам выполненных работ;

Приложение № 3: Требования к содержанию проекта производства работ подрядных организаций;

Приложение № 4: Сметная документация;

Приложение № 5: Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника;

Приложение № 6: Согласие на обработку персональных данных.