Приложение 1

Ведомость объемов работ

Таблица 2. Краткое описание объемов строительно-монтажных работ

| №. п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35 кВ Кислородная (замена АБ) Инв. №НВ НВ031828 |  |  |  |  |  |
|  | Отсоединение цепей РЗА и демонтаж кабельных связей (цепи сигнализации) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж аккумуляторной батареи ШТАРК АГН 2-220 (120 элементов) на стеллажи | комп. | 1 |  |
|  | Демонтаж элементов «2VE225 120 шт» | шт. | 120 |  |
|  | Демонтаж зарядно-выпрямительного устройства НРТ60.220ХЕТ+НР18.48ХЕТ | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж зарядно-выпрямительного устройства ВТЗП 60/220-40/42-УХЛ4 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение на ЩПТ автоматических выключателей 2-х полюсных А3793 СУ3 250А. | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение на ЩПТ автоматических выключателей 3-х полюсных ВА 57-35-340010 100 А. | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение на ЩСН автоматических выключателей 3-х полюсных ВА 57-35-340010 100 А. | шт. | 2 |  |
|  | Установка коробов для прокладки кабелей АБ (70х70, L-10м) | м | 10 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 1х95 от ЩПТ до АБ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными лужеными наконечниками | м | 120 |  |
|  | Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 1х95 | шт | 20 |  |
|  | Прокладка и подключение кабелей термокомпенсации от ЗВУ до АБ (в комплекте с ЗВУ) | м | 120 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 4х16 от ЩПТ до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными лужеными наконечниками. | м | 40 |  |
|  | Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 4х16 | шт | 24 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 4х16 от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными лужеными наконечниками | м | 40 |  |
|  | Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 4х16 | шт | 24 |  |
|  | Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный, монтаж заземления коробов | м | 10 |  |
| №. п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
|  | Наконечники на провод ПуГВ (ПВ3) 6мм желто-зеленый | шт | 10 |  |
|  | Присоединение цепей РЗА и демонтаж кабельных связей (цепи сигнализации) | шт. | 2 |  |
|  | Шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, перевод питания оперативного тока ПС на новые АБ и ЗВУ | шт. | 1 |  |
| ПС 35 кВ Кислородная (строительно-монтажные работы) №инв. НВ003517 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж арматуры под бетонную стяжку в помещении АБ (арматура d=5 мм, размер ячейки армирующей сетки – 200х200 мм) | кг/м2 | 86,55/ 55,2 |  |
|  | Заливка бетонной стяжки в помещении АБ готовым цементным раствором (толщина 100 мм) | м2/м3 | 55,2/ 5,6 |  |
|  | Замена окон: - Разборка оконных проемов с подоконными откосами 1600х1450мм); Установка оконных проемов ПВХ с подоконными откосами 1600х1450мм); | шт. | 3 |  |
|  | Возведение двух стен, для выгораживания стеллажей с АБ в отдельную комнату | м² | 40 |  |
|  | Установка (1 шт) и замена (1 шт) дверей деревянных (900х2000 мм) | шт. | 2 |  |
|  | Нанесение праймера в помещении АБ | м2 | 55,2 |  |
|  | Окраска полов в помещении АБ (2 слоя, масляная краска, темно-серая) | м2 | 2х55,2 |  |
|  | Покраска потолка в помещении АБ - Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) - Краска водно-дисперсионная акрилатная, белая | м2 | 60,0 |  |
|  | Подготовка стен помещения АБ под окраску - Штукатурка, шпатлевка стен; | м2 | 120,0 |  |
|  | Окраска стен помещения АБ: - Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) - Краска водно-дисперсионная акрилатная, белая | м2 | 120,0 |  |
|  | Монтаж обогревов в помещении АБ (конвектор ЭКСП 2-1,5-1/220) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж освещения, 4 светодиодных взрывозащищённых светильника УСС 36д, провод ВВГнг-LS 3x2,5 70 м, распаечные коробки. | компл | 1 |  |
|  | Монтаж кондиционера (сплит-система), монтаж кабель-канала и прокладка провода питания ВВГнг-LS 3x2,5 20 м, подключение к сети ~220 В, кабельная коробка 1 шт., ввод в работу | компл | 1 |  |
| ПС 35 кВ Центральная (замена АБ) ИНВ.№ НВ031829 |  |  |  |  |  |
|  | Отсоединение цепей РЗА (цепи сигнализации) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж аккумуляторной батареи ШТАРК АГН 2-220 (60 элементов) на стеллажи | комп. | 1 |  |
|  | Демонтаж элементов «2VE225 60 шт» | шт. | 60 |  |
|  | Демонтаж зарядно-выпрямительного устройства НРТ40.110ХЕТ+НР18.48ХЕТ | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж зарядно-выпрямительного устройства ВТЗП 40/110-40/42-УХЛ4 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение на ЩПТ автоматических выключателей 2-х полюсных А3793 СУ3 250А. | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение на ЩПТ автоматических выключателей 3-х полюсных ВА 57-35-340010 100 А. | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение на ЩСН автоматических выключателей 3-х полюсных ВА 57-35-340010 100 А. | шт. | 2 |  |
|  | Установка коробов для прокладки кабелей АБ (70х70, L-10м) | м | 10 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 1х95 от ЩПТ до АБ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными лужеными наконечниками | м | 120 |  |
|  | Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 1х95 | шт | 20 |  |
|  | Прокладка и подключение кабелей термокомпенсации от ЗВУ до АБ (должны идти в комплекте с ЗВУ) | м | 120 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 4х16 от ЩПТ до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными лужеными наконечниками. | м | 40 |  |
|  | Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 4х16 | шт | 24 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 4х16 от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными лужеными наконечниками | м | 40 |  |
|  | Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 4х16 | шт | 24 |  |
|  | Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный, монтаж заземления коробов | м | 10 |  |
|  | Наконечники на провод ПуГВ (ПВ3) 6мм желто-зеленый | шт | 10 |  |
|  | Присоединение цепей РЗА и демонтаж кабельных связей (цепи сигнализации) | шт. | 2 |  |
|  | Шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, перевод питания оперативного тока ПС на новые АБ и ЗВУ | шт. | 1 |  |
| ПС 35 кВ Центральная (строительно-монтажные работы) №Инв. НВ007063 |  |  |  |  |
|  | Монтаж арматуры под бетонную стяжку в помещении АБ (арматура d=5 мм, размер ячейки армирующей сетки – 200х200 мм) | кг/м2 | 63,66/ 40 |  |
|  | Заливка бетонной стяжки в помещении АБ готовым цементным раствором (толщина 100 мм) | м2/м3 | 40/ 2,856 |  |
|  | Окраска полов в помещении АБ (2 слоя, масляная краска, темно-серая) | м2 | 2х40 |  |
|  | Покраска потолка в помещении АБ - Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) - Краска водно-дисперсионная акрилатная, белая | м2 | 40,0 |  |
| ПС 110/10 кВ Сита (замена АКБ) Инв. № HB010828 |  |  |  |  |  |
|  | Отсоединение цепей РЗА и демонтаж кабельных связей (цепи сигнализации) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж аккумуляторной батареи ОР-12 (11ОGi300) (120 элементов) на стеллажи | комп. | 1 |  |
|  | Демонтаж элементов «2VE-310» | шт. | 120 |  |
|  | Демонтаж зарядно-выпрямительного устройства | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж зарядно-выпрямительного устройства ВТЗП 60/220-40/42-УХЛ4 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение на ЩПТ автоматических выключателей 2-х полюсных А3793 СУ3 250А. | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение на ЩПТ автоматических выключателей 3-х полюсных ВА 57-35-340010 100 А. | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение на ЩСН автоматических выключателей 3-х полюсных ВА 57-35-340010 100 А. | шт. | 2 |  |
|  | Установка коробов для прокладки кабелей АБ (70х70, L-10м) | м | 10 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 1х95 от ЩПТ до АБ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными лужеными наконечниками | м | 110 |  |
|  | Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 1х95 | шт | 20 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля термокомпенсации от ЗВУ до АБ (в комплекте с ЗВУ) | м | 110 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 4х16 от ЩПТ до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными лужеными наконечниками. | м | 40 |  |
|  | Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 4х16 | шт | 24 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 4х16 от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными лужеными наконечниками | м | 40 |  |
|  | Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 4х16 | шт | 24 |  |
|  | Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный, монтаж заземления коробов | м | 10 |  |
|  | Наконечники на провод ПуГВ (ПВ3) 6мм желто-зеленый | шт | 10 |  |
|  | Присоединение цепей РЗА и демонтаж кабельных связей (цепи сигнализации) | шт. | 2 |  |
|  | Пусконаладочные работы ЗВУ и АБ | шт. | 3 |  |
| ПС 110 кВ Сита (строительно-монтажные работы) Здание ОПУ ПС Сита, HB010808 ﻿ |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж освещения, 3 светодиодных взрывозащищённых светильника УСС 36д, провод ВВГнг-LS 3x2,5 70 м, распаечные коробки. | компл | 3 |  |
|  | Монтаж кондиционера (сплит-система), монтаж кабель-канала и прокладка провода питания ВВГнг-LS 3x2,5 20 м, подключение к сети ~220 В, ввод в работу | компл | 1 |  |
|  | Покраска потолка (грунтование в 1 слой, покраска в 2 слоя) | м2 | 42,0 |  |
|  | Окраска стен (грунтование в 1 слой, покраска в 2 слоя) | м2 | 90,0 |  |
|  | Монтаж пластиковых окон | шт. | 1 |  |
| ПС 110/35/6 кВ Хор (замена АКБ) Инв. № HB010829 |  |  |  |  |  |
|  | Отсоединение цепей РЗА и демонтаж кабельных связей (цепи сигнализации) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж аккумуляторной батареи ОР-12 (11ОGi300) (120 элементов) на стеллажи | комп. | 1 |  |
|  | Демонтаж элементов «2VE-310» | шт. | 120 |  |
|  | Демонтаж зарядно-выпрямительного устройства | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж зарядно-выпрямительного устройства ВТЗП 60/220-40/42-УХЛ4 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение на ЩПТ автоматических выключателей 2-х полюсных А3793 СУ3 250А. | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение на ЩПТ автоматических выключателей 3-х полюсных ВА 57-35-340010 100 А. | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение на ЩСН автоматических выключателей 3-х полюсных ВА 57-35-340010 100 А. | шт. | 2 |  |
|  | Установка коробов для прокладки кабелей АБ (70х70, L-10м) | м | 20 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 1х120 от ЩПТ до АБ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными лужеными наконечниками | м | 150 |  |
|  | Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 1х120 | шт | 20 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля термокомпенсации от ЗВУ до АБ (должны идти в комплекте с ЗВУ) | м | 150 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 4х16 от ЩПТ до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными лужеными наконечниками. | м | 40 |  |
|  | Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 4х16 | шт | 24 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 4х16 от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными лужеными наконечниками | м | 40 |  |
|  | Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 4х16 | шт | 24 |  |
|  | Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный, монтаж заземления коробов | м | 10 |  |
|  | Наконечники на провод ПуГВ (ПВ3) 6мм желто-зеленый | шт | 10 |  |
|  | Присоединение цепей РЗА и демонтаж кабельных связей (цепи сигнализации) | шт. | 2 |  |
|  | Пусконаладочные работы ЗВУ и АБ | шт. | 3 |  |
| ПС 110 кВ Хор (строительно-монтажные работы) Здание ОПУ ПС Хор, HB010809 ﻿﻿ |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж освещения, 3 светодиодных взрывозащищённых светильника УСС 36д, провод ВВГнг-LS 3x2,5 70 м, распаечные коробки. | компл | 3 |  |
|  | Монтаж кондиционера (сплит-система), монтаж кабель-канала и прокладка провода питания ВВГнг-LS 3x2,5 20 м, подключение к сети ~220 В, ввод в работу | компл | 1 |  |
|  | Покраска потолка | м2 | 42,0 |  |
|  | Окраска стен | м2 | 90,0 |  |
|  | Монтаж пластиковых окон | шт. | 1 |  |
| ПС 110/10 кВ Лермонтовка (замена АКБ) Инв. № НВ010618 |  |  |  |  |  |
|  | Отсоединение цепей РЗА и демонтаж кабельных связей (цепи сигнализации) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж аккумуляторной батареи ОР-12 (11ОGi300) (120элементов) на стеллажи | комп. | 1 |  |
|  | Демонтаж элементов «2VE-225» | шт. | 120 |  |
|  | Демонтаж зарядно-выпрямительного устройства | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж зарядно-выпрямительного устройства ВТЗП 60/220-40/42-УХЛ4 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение на ЩПТ автоматических выключателей 2-х полюсных А3793 СУ3 250А. | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение на ЩПТ автоматических выключателей 3-х полюсных ВА 57-35-340010 100 А. | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение на ЩСН автоматических выключателей 3-х полюсных ВА 57-35-340010 100 А. | шт. | 2 |  |
|  | Установка коробов для прокладки кабелей АБ (70х70, L-10м) | м | 10 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 1х95 от ЩПТ до АБ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными лужеными наконечниками | м | 120 |  |
|  | Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 1х95 | шт | 20 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля термокомпенсации от ЗВУ до АБ (должны идти в комплекте с ЗВУ) | м | 120 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 4х16 от ЩПТ до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными лужеными наконечниками. | м | 40 |  |
|  | Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 4х16 | шт | 24 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 4х16 от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными лужеными наконечниками | м | 40 |  |
|  | Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 4х16 | шт | 24 |  |
|  | Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный, монтаж заземления коробов | м | 10 |  |
|  | Наконечники на провод ПуГВ (ПВ3) 6мм желто-зеленый | шт | 10 |  |
|  | Присоединение цепей РЗА и демонтаж кабельных связей (цепи сигнализации) | шт. | 2 |  |
|  | Пусконаладочные работы ЗВУ и АБ | шт. | 3 |  |
| ПС 110 кВ Лермонтовка (строительно-монтажные работы) HB010665 ﻿ |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж освещения, 3 светодиодных взрывозащищённых светильника УСС 36д, провод ВВГнг-LS 3x2,5 70 м, распаечные коробки. | компл | 3 |  |
|  | Монтаж кондиционера (сплит-система), монтаж кабель-канала и прокладка провода питания ВВГнг-LS 3x2,5 20 м, подключение к сети ~220 В, ввод в работу | компл | 1 |  |
|  | Покраска потолка (грунтование в 1 слой, покраска в 2 слоя) | м2 | 60,0 |  |
|  | Окраска стен (грунтование в 1 слой, покраска в 2 слоя) | м2 | 120,0 |  |
| ПС 110/10 кВ Бикин (замена АКБ) Инв. № HB010624 |  |  |  |  |  |
|  | Отсоединение цепей РЗА и демонтаж кабельных связей (цепи сигнализации) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж аккумуляторной батареи STARK 11 OGi 300 (120 элементов) с батарейным стеллажом | комп. | 1 |  |
|  | Демонтаж элементов «TITAN 225 17шт» | шт. | 17 |  |
|  | Демонтаж зарядно-выпрямительного устройства НРТ40.220ХЕТ | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж зарядно-выпрямительного устройства ВЗПТ 80.220 +40.48 УХЛ4 | шт. | 2 |  |
|  | Прокладка и подключение контрольного кабеля цепей сигнализации КВВГнг-LS 3х1,5 от ЗВУ 1 и ЗВУ 2 до панели ЦС. | м | 150 |  |
|  | Установка коробов для прокладки кабелей АБ (70х70, L-15м) | м | 30 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 1х120 от ЩПТ до АБ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками | м | 100 |  |
|  | Наконечники на провод ВВГнг-LS 1х120 | шт | 12 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля термокомпенсации от ЗВУ до АКБ (должны идти в комплекте с ЗВУ) | м | 120 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 3х25 от ЩПТ до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками. | м | 20 |  |
|  | Наконечники на провод ВВГнг-LS 3х35 | шт | 12 |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 4х25 от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками | м | 35 |  |
|  | Наконечники на провод ВВГнг-LS 4х25 | шт | 18 |  |
|  | Монтаж и подключение 3-х полюсного разъединителя с предохранителями марки VARIUS FH1-3S/F, с цепями сигнализации. В заказ включить дополнительный комплект плавких вставок VARIUS PNA1, DC 440V, 250A (6 шт) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж переходного клеммного ряда для цепей сигнализации (4 клеммы) от 3-х полюсного разъединителя с предохранителями марки VARIUS FH1-3S/F на постоянный ток (или аналог). | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка и подключение контрольного кабеля цепей сигнализации КВВГнг-LS 3х1,5 от ЩПТ до панели ЦС. | м | 50 |  |
|  | Монтаж переходного клеммного ряда для цепей сигнализации (4 клеммы) от автоматического выключателя ВА04-36-341810-100А-800-440DC НР220..240AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ на постоянный ток (или аналог). | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение автоматических выключателей на ВА04-36-341810-100А-800-440DC НР220..240AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ на постоянный ток (или аналог). | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж и подключение автоматических выключателей тип ВА 57-35-340010 УХЛ3 100А на переменный ток (или аналог). | шт. | 2 |  |
|  | Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный, монтаж заземления коробов | м | 10 |  |
|  | Наконечники на провод ПуГВ (ПВ3) 6мм желто-зеленый | шт | 12 |  |
|  | Монтаж металлоконструкций под новые ЗВУ | кг | 50 |  |
|  | Пусконаладочные работы ЗВУ и АБ | компл. | 1 |  |
| ПС 110/10 кВ Бикин (строительно-монтажные работы) Инв. № HB010664 |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж освещения, 8 светодиодных взрывозащищённых светильника УСС 36д, провод ВВГнг-LS 3x2,5 100 м, распаечные коробки – 4 шт, выключатель одноклавишный – 1 шт. | компл | 1 |  |
| 2. | Монтаж системы климат контроля (кондиционер) | компл | 1 |  |
| 3. | Монтаж системы климат контроля (кондиционер), кабель ВВГнг-LS 3x2,5 30 м, распаечная коробка. | компл | 1 |  |
| 4. | Покраска бетонных полов кислотостойкой краской (2 слоя) в помещении АБ | м2 | 55 |  |
| 5. | Очистка стен и потолка от старой краски, оштукатуривание стен (166 м2) и потолка (50,8 м2), покраска масляной краской стен и водоэмульсионной потолка (цвет краски согласовать с Заказчиком) помещение АБ | м2 | 216,8 |  |
| ПС 35/6 кВ СМ (замена АКБ) Инв. № HB010348 |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсоединение цепей РЗА и демонтаж кабельных связей (цепи сигнализации) | шт. | 2 |  |
| 2. | Монтаж аккумуляторной батареи STARK 11 OGi 300 (60 элементов) с батарейным стеллажом | комп. | 1 |  |
| 3. | Демонтаж элементов «OP-12 60 шт» | шт. | 60 |  |
| 4. | Демонтаж зарядно-выпрямительного устройства HPT 60 110XET +HP 18 48 XET | шт. | 2 |  |
| №. п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| 5. | Монтаж зарядно-выпрямительного устройства ВЗПТ 80.110 +40.48 УХЛ4 | шт. | 2 |  |
| 6. | Прокладка и подключение контрольного кабеля цепей сигнализации КВВГнг-LS 3х1,5 от ЗВУ 1,2 до панели ЦС. | м | 40 |  |
| 7. | Прокладка и подключение контрольного кабеля цепей сигнализации КВВГнг-LS 3х1,5 от ЩПТ до панели ЦС. | м | 20 |  |
| 8. | Наконечники на провод ПуГВ (ПВ3) 6мм желто-зеленый | шт | 10 |  |
| 9. | Монтаж металлоконструкций под новые ЗВУ | кг | 50 |  |
| 10. | Пусконаладочные работы ЗВУ и АБ | компл. | 1 |  |
| ПС 110/6 кВ Мухен (замена АКБ) Инв №:НВ010821 |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсоединение цепей РЗА и демонтаж кабельных связей (цепи сигнализации) | шт. | 2 |  |
| 2. | Монтаж аккумуляторной батареи STARK 11 OGi 300 (120 элементов) с батарейным стеллажом | комп. | 1 |  |
| 3. | Демонтаж элементов «2VE-310 120шт» | шт. | 120 |  |
| 4. | Демонтаж зарядно-выпрямительного устройства НРТ40.220ХЕТ+НР18.48ХЕТ | шт. | 2 |  |
| 5. | Монтаж зарядно-выпрямительного устройства ВЗПТ 80.220 +40.48 УХЛ4 | шт. | 2 |  |
| 6. | Прокладка и подключение контрольного кабеля цепей сигнализации КВВГнг-LS 3х1,5 от ЗВУ 1,2 до панели ЦС. | м | 10 |  |
| 7. | Установка коробов для прокладки кабелей АБ (70х70, L-10м) | м | 10 |  |
| 8. | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 1х120 от ЩПТ до АБ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками | м | 90 |  |
| 9. | Наконечники на провод ВВГнг-LS 1х120 | шт | 10 |  |
| 10. | Прокладка и подключение кабеля термокомпенсации от ЗВУ до АКБ (должны идти в комплекте с ЗВУ) | м | 40 |  |
| 11. | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 4х35 от ЩПТ до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками. | м | 15 |  |
| 12. | Наконечники на провод ВВГнг-LS 4х35 | шт | 10 |  |
| 13. | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 4х25 от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками | м | 35 |  |
| 14. | Наконечники на провод ВВГнг-LS 4х25 | шт | 10 |  |
| 15. | Монтаж и подключение 3-х полюсного разъединителя с предохранителями марки VARIUS FH1-3S/F, с цепями сигнализации. В заказ включить дополнительный комплект плавких вставок VARIUS PNA1, DC 440V, 250A (6 шт) | шт. | 1 |  |
| 16. | Монтаж переходного клеммного ряда для цепей сигнализации (4 клеммы) от 3-х полюсного разъединителя с предохранителями марки VARIUS FH1-3S/F на постоянный ток (или аналог). | шт. | 1 |  |
| 17. | Прокладка и подключение контрольного кабеля цепей сигнализации КВВГнг-LS 3х1,5 от ЩПТ до панели ЦС. | м | 15 |  |
| 18. | Монтаж переходного клеммного ряда для цепей сигнализации (4 клеммы) от автоматического выключателя ВА04-36-341810-100А-800-440DC НР220..240AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ на постоянный ток (или аналог). | шт. | 2 |  |
| 19. | Монтаж и подключение автоматических выключателей на ВА04-36-341810-100А-800-440DC НР220..240AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ на постоянный ток (или аналог). | шт. | 2 |  |
| 20. | Монтаж и подключение автоматических выключателей тип ВА 57-35-340010 УХЛ3 160А на переменный ток (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 21. | Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный, монтаж заземления коробов | м | 20 |  |
| 22. | Наконечники на провод ПуГВ (ПВ3) 6мм желто-зеленый | шт | 10 |  |
| 23. | Монтаж металлоконструкций под новые ЗВУ | кг | 50 |  |
| 24. | Пусконаладочные работы ЗВУ и АБ | компл. | 1 |  |
| ПС 110/6 кВ Мухен (строительно-монтажные работы) Инв № HB010805 |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж освещения, 5 светодиодных взрывозащищённых светильника УСС 36д, провод ВВГнг-LS 3x2,5 50 м, распаечные коробки – 4 шт., выключатель одноклавишный – 1 шт., автоматический выключатель 1п 16 А | компл | 1 |  |
| 2. | Монтаж системы климат контроля (кондиционер) | компл | 1 |  |
| 3. | Монтаж системы климат контроля (кондиционер), кабель ВВГнг-LS 3x2,5 30 м, распаечная коробка 1 шт., автоматический выключатель 1п 25 А | компл | 1 |  |
| 4. | Монтаж освещения, 3 светодиодных взрывозащищённых светильника УСС 36д, провод ВВГнг-LS 3x2,5 50 м, распаечные коробки. | компл | 1 |  |
| 5. | Монтаж отопления, 3 электронагревателей (монолитный кварцевый обогреватель «Ковчег» 0,5кВт), вынесенное из помещения АБ. Устройство автоматического поддержания температуры выполненное в трехфазном исполнении с бесконтактным датчиком температуры установленным в помещении АБ. Провод ВВГнг-LS 3x2,5 35 м, распаечные коробки 2 шт. | компл | 3 |  |
| ПС 110/10 кВ Сукпай (замена АКБ) Инв. № НВ011105 |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсоединение цепей РЗА и демонтаж кабельных связей (цепи сигнализации) | шт. | 2 |  |
| 2. | Монтаж аккумуляторной батареи STARK 11 OGi 300 (120 элементов) с батарейным стеллажом | комп. | 1 |  |
| 3. | Демонтаж элементов «2VE-310 120шт» | шт. | 120 |  |
| 4. | Демонтаж зарядно-выпрямительного устройства НРТ40.220ХЕТ+НР18.48ХЕТ | шт. | 2 |  |
| 5. | Монтаж зарядно-выпрямительного устройства ВЗПТ 80.220 +40.48 УХЛ4 | шт. | 2 |  |
| 6. | Прокладка и подключение контрольного кабеля цепей сигнализации КВВГнг-LS 3х1,5 от ЗВУ 1,2 до панели ЦС. | м | 20 |  |
| 7. | Установка коробов для прокладки кабелей АБ (70х70, L-10м) | м | 10 |  |
| 8. | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 1x120 от ЩПТ до АБ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками | м | 150 |  |
| 9. | Наконечники на провод ВВГнг-LS 1x120 | шт | 10 |  |
| 10. | Прокладка и подключение кабеля термокомпенсации от ЗВУ до АКБ (должны идти в комплекте с ЗВУ) | м | 40 |  |
| 11. | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 4х35 от ЩПТ до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками. | м | 15 |  |
| 12. | Наконечники на провод ВВГнг-LS 4х35 | шт | 10 |  |
| 13. | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 4х25 от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками | м | 35 |  |
| 14. | Наконечники на провод ВВГнг-LS 4х25 | шт | 10 |  |
| 15. | Монтаж и подключение 3-х полюсного разъединителя с предохранителями марки VARIUS FH1-3S/F, с цепями сигнализации. В заказ включить дополнительный комплект плавких вставок VARIUS PNA1, DC 440V, 250A (6 шт) | шт. | 1 |  |
| 16. | Монтаж переходного клеммного ряда для цепей сигнализации (4 клеммы) от 3-х полюсного разъединителя с предохранителями марки VARIUS FH1-3S/F на постоянный ток (или аналог). | шт. | 1 |  |
| 17. | Прокладка и подключение контрольного кабеля цепей сигнализации КВВГнг-LS 3х1,5 от ЩПТ до панели ЦС. | м | 30 |  |
| 18. | Монтаж переходного клеммного ряда для цепей сигнализации (4 клеммы) от автоматического выключателя ВА04-36-341810-100А-800-440DC НР220..240AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ на постоянный ток (или аналог). | шт. | 2 |  |
| 19. | Монтаж и подключение автоматических выключателей на ВА04-36-341810-100А-800-440DC НР220..240AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ на постоянный ток (или аналог). | шт. | 2 |  |
| 20. | Монтаж и подключение автоматических выключателей тип ВА 57-35-340010 УХЛ3 160А на переменный ток (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 21. | Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный, монтаж заземления коробов | м | 20 |  |
| 22. | Наконечники на провод ПуГВ (ПВ3) 6мм желто-зеленый | шт | 10 |  |
| 23. | Монтаж металлоконструкций под новые ЗВУ | кг | 50 |  |
| 24. | Пусконаладочные работы ЗВУ и АБ | компл. | 1 |  |
| ПС 110/10 кВ Сукпай (строительно-монтажные работы) Инв. № HB010795 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж освещения, 6 светодиодных взрывозащищённых светильника УСС 36д, провод ВВГнг-LS 3x2,5 50 м, распаечные коробки – 5 шт, выключатель одноклавишный – 1 шт., автоматический выключатель 1п 16 А | компл | 1 |  |
|  | Монтаж системы климат контроля (кондиционер) | компл | 1 |  |
|  | Монтаж системы климат контроля (кондиционер), кабель ВВГнг-LS 3x2,5 20 м, распаечная коробка. + автоматический выключатель 1п 25 А | компл | 1 |  |
|  | Монтаж отопления, 6 электронагревателей (монолитный кварцевый обогреватель «Ковчег» 0,5кВт), вынесенное из помещения АБ. Устройство автоматического поддержания температуры выполненное в трехфазном исполнении с бесконтактным датчиком температуры установленным в помещении АБ. Провод ВВГнг-LS 3x2,5 50 м, распаечные коробки. | компл | 1 |  |
|  | Очистка стен и потолка от старой краски, оштукатуривание стен и потолка, покраска масляной краской стен и водоэмульсионной потолка (цвет краски согласовать с Заказчиком) помещение АБ | м2 | 278 |  |
| ПС 110/35/6 кВ КАФ (замена АКБ) Инв. № HB010393 |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсоединение цепей РЗА и демонтаж кабельных связей (цепи сигнализации) | шт. | 2 |  |
| 2. | Монтаж аккумуляторной батареи ШТАРК АГН 2-320М (120 элементов) | комп. | 1 |  |
| 3. | Демонтаж элементов «2V275 120 шт» | шт. | 120 |  |
| 4. | Демонтаж зарядно-выпрямительного устройства ВТЗП 60/220-20/42 | шт. | 2 |  |
| 5. | Монтаж зарядно-выпрямительного устройства ВЗПТ 80.220 + 40.48 УХЛ4 | шт. | 2 |  |
| 6. | Прокладка и подключение контрольного кабеля цепей сигнализации КВВГнг-LS 3х1,5 от ЗВУ 1,2 до панели ЦС. | м | 50 |  |
| 7. | Прокладка и подключение контрольного кабеля цепей сигнализации КВВГнг-LS 3х1,5 от ЩПТ до панели ЦС. | м | 20 |  |
| 8. | Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный, монтаж заземления коробов | м | 10 |  |
| 9. | Наконечники на провод ПуГВ (ПВ3) 6мм желто-зеленый | шт | 10 |  |
| 10. | Монтаж металлоконструкций под новые ЗВУ | кг | 50 |  |
| 11. | Пусконаладочные работы ЗВУ и АБ | компл. | 1 |  |
| №. п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| ПС 110/10 кВ Вяземская (замена АКБ) Инв. № HB010178 |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсоединение цепей РЗА и демонтаж кабельных связей (цепи сигнализации) | шт. | 2 |  |
| 2. | Монтаж аккумуляторной батареи STARK 11 OGi 300 (120 элементов) с батарейным стеллажом | комп. | 1 |  |
| 3. | Демонтаж элементов «2VE-310 120шт» | шт. | 120 |  |
| №. п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| 4. | Демонтаж зарядно-выпрямительного устройства ВТЗП-60/220-40/42-УХЛ4 | шт. | 2 |  |
| 5. | Монтаж зарядно-выпрямительного устройства ВЗПТ 80.220 +40.48 УХЛ4 | шт. | 2 |  |
| 6. | Пусконаладочные работы ЗВУ и АБ | компл. | 1 |  |

Примечание: Работы выполняются в действующей электроустановке. «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы:

ПС 35/10 кВ Кислородная:

- Элементы АБ 120 шт.

- Зарядное-выпрямительные устройства – 2 шт.

ПС 110/10 кВ Сита:

- Элементы АБ 120 шт.

- Зарядное-выпрямительные устройства – 2 шт.

ПС 110/35/6 кВ Хор:

- Элементы АБ 120 шт.

- Зарядное-выпрямительные устройства – 2 шт.

ПС 110/10 кВ Лермонтовка:

- Элементы АБ 120 шт.

- Зарядное-выпрямительные устройства – 2 шт.

ПС 35/10 кВ Центральная (СГРЭС):

- Элементы АБ 60 шт.

- Зарядное-выпрямительные устройства – 2 шт.

ПС 110/10 кВ Бикин:

- Элементы АБ 17 шт.

- Зарядное-выпрямительные устройства – 2 шт.

ПС 110/10 кВ Вяземская:

- Элементы АБ 120 шт.

- Зарядное-выпрямительные устройства – 2 шт.

ПС 110/35/6 кВ КАФ:

- Элементы АБ 120 шт.

- Зарядное-выпрямительные устройства – 2 шт.

ПС 35/6 кВ СМ:

- Элементы АБ 60 шт.

- Зарядное-выпрямительные устройства – 2 шт.

ПС 110/6 кВ Мухен:

- Элементы АБ 120 шт. НВ

- Зарядное-выпрямительные устройства – 2 шт.

ПС 110/10 кВ Сукпай:

- Элементы АБ 120 шт.

- Зарядное-выпрямительные устройства – 2 шт.

Демонтируемые материалы являются собственностью Заказчика.

Вывоз демонтированных материалов осуществляется силами Подрядчика.